Утвержден

приказом №01-10/177-07 от 27.12.2021

директора школы О.И.Томилиной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС НОО**

**в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 15» в 2021-2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативно-правое и организационное сопровождение** | | | |
|  | Разработка и утверждение пакета нормативных документов по введению новых ФГОС:  **Приказы**  - об утверждении рабочей группы и организации работы по сопровождению ФГОС в МОУ СШ № 15;  -об организации работы по введению новых ФГОС в МОУ СШ № 15 в 2021-2022 году  Проработка и**нструктивного письма департамента образования мэрии города Ярославля**  -о порядке перехода образовательных организаций на новый ФГОС | август – ноябрь 2021 | Томилина О.И.  Шемаханова И.А.  Первушина К.А.  Щербакова Н.В. |
|  | Организация и проведение мониторинга готовности школы к введению новых ФГОС НОО:  - мониторинг готовности | до 01.03.2022 | Томилина О.И.  Первушина К.А. |
|  | Координация деятельности по введению новых ФГОС в общеобразовательных организациях в соответствии с муниципальным планом | август 2021-  август 2022 | Томилина О.И.  Шемаханова И.А.  Первушина К.А.  Щербакова Н.В. |
| **Организационно-управленческое сопровождение** | | | |
|  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение актуальных вопросов по формированию основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и с учётом примерной основной образовательной программы | Постоянно на совещаниях при директоре и с педагогическим коллективом | Первушина К.А.  Верзилина И.А. |
| 2. | Участие в открытых консультациях по отдельным вопросам формирования основной образовательной программы в соответствии с новыми ФГОС начального общего образования | Постоянно по согласованию | Первушина К.А.  Верзилина И.А. |
| 3 | Участие в практических семинарах «О формировании основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования**»** | Постоянно по графику департамента образования | Первушина К.А. |
| 4 | Собеседование по готовности части целевого раздела ООП НОО | декабрь 2021 | Первушина К.А. |
| 5 | Собеседование с заместителями руководителей по готовности организационного раздела ООП НОО | январь 2022 | Первушина К.А. |
| 6 | Собеседование с заместителями руководителей по готовности раздела «Требования к условиям реализации ООП НОО, ООП ООО» | март 2022 | Первушина К.А.  Щербакова Н.В. |
| 7 | **Готовность основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования** | апрель 2022 | Первушина К.А.  Щербакова Н.В. |
| **Информационно-методическое сопровождение** | | | |
|  | Изучение нормативных документов, информационно-методических материалов, материалов из опыта работы учителей муниципальной системы образования по организации работы по внедрению обновленных ФГОС НОО | август 2021 - май 2022 | Первушина К.А.  Верзилина И.А.  Щербакова Н.В. |
|  | Участие в апробации рабочих программ по учебным предметам в 2021-2022 учебном году | сентябрь 2021 - май 2022 | Первушина К.А.  Учителя начальной школы |
|  | Участие в совещании с заместителями руководителей по УВР «Обновленный ФГОС: проблемы и пути решения» | февраль 2022 | Первушина К.А. |
|  | Проведение рабочего совещания с учителями средней школы № 15 «Обновленный ФГОС: проблемы и пути решения» | Февраль 2022 | Первушина К.А.  Шемаханова И.А.  Щербакова Н.В. |
|  | Заседание школьного методического объединения учителей начальной школы «Результаты апробирования рабочих программ учебных предметов с учителями, приступающими к реализации ФГОС НОО в 1-х классах с 01.09.2022 г.» | Март 2022 | Первушина К.А.  Верзилина И.А. |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | |
|  | Участие в работе творческих групп по разработке проектов рабочих программ учебных предметов | сентябрь 2021 - апрель 2022 | Первушина К.А.  Учителя начальной школы |
|  | Участие в работе творческих групп по разработке проектов рабочих программ учебных предметов «Музыка», «Физическая культура» | сентябрь 2021 - апрель 2022 | Первушина К.А.  Учителя начальной школы |
|  | Участие в семинаре для учителей начальных классов «ФГОС -2022 НОО: что изменилось, что и как делать при формировании умения работать с информацией в начальной школе» | октябрь 2021 | Первушина К.А. |
|  | Участие в семинаре для заместителей руководителей образовательных организаций на уровне начального общего образования «Педагогика развития – точка опоры образования 21 века» | ноябрь 2021 | Первушина К.А. |
|  | Участие в семинаре «Новый курс технологии как платформа современного информационно-технологического образования» | ноябрь 2021 | Первушина К.А. |
|  | Участие в работе семинара «ФГОС-2022 НОО: что изменилось, что и как делать при формировании умения работать с информацией в начальной школе» | февраль 2022 | Первушина К.А. |
|  | Участие в работе семинара «Актуальные подходы к организации проектной деятельности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды» | февраль 2022 | Первушина К.А.  Щербакова Н.В. |
|  | Участие в работе семинара «Опыт и практика: как создать условия для включения обучающихся в самостоятельную контрольно-оценочную деятельность» | март 2022 | Первушина К.А.  Верзилина И.А. |
|  | Участие в работе семинара «Развивающее обучение в начальной школе как эффективный инструмент для педагога в достижении образовательных результатов и развитии младших школьников» | апрель 2022 | Первушина К.А.  Верзилина И.А. |
|  | Участие в работе семинара для учителей музыки «Проект рабочей программы учебного предмета Музыка НОО. 1 класс. Музыка ООО 5 класс» | апрель 2022 | Тарасова Г.А. |
|  | Участие в работе семинара для учителей музыки «Цифровые (электронные) образовательные ресурсы в деятельности учителя на уроках музыки в 1, 5 классах» | май 2022 | Тарасова Г.А. |
|  | Панорама педагогического опыта «Переход НОО на стандарты 2022 года» | ноябрь 2021 - апрель 2022 | Первушина К.А.  Учителя начальной школы |
|  | Участие педагогов начальной школы в вебинарах по внедрению обновленных ФГОС | сентябрь 2021 - май 2022 | Первушина К.А.  Учителя начальной школы |
| **Аналитическая деятельность** | | | |
| 1 | Аналитическая справка по результатам организации работы по данному направлению | июнь 2022 | Томилина О.И.  Первушина К.А. |