Утвержден

приказом №01-10/177-07 от 27.12.2021

директора школы О.И.Томилиной

**План мероприятий (дорожная карта), направленных на введение новых ФГОС НОО**

**в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 15» в 2021-2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Сроки**  | **Ответственные**  |
| **Нормативно-правое и организационное сопровождение** |
|  | Разработка и утверждение пакета нормативных документов по введению новых ФГОС:**Приказы**- об утверждении рабочей группы и организации работы по сопровождению ФГОС;-об организации работы по введению новых ФГОС в средней школе № 15 в 2021-2022 году **Инструктивное письмо**-о порядке перехода образовательных организаций на новый ФГОС | август – ноябрь 2021 | Томилина О.И.Шемаханова И.А. |
|  | Организация и проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС: - мониторинг готовности | до 01.03.2022 | Томилина О.И.Шемаханова И.А. |
|  | Координация деятельности по введению новых ФГОС в общеобразовательных организациях в соответствии с муниципальным планом | август 2021- август 2022  | Томилина О.И.Шемаханова И.А. |
| **Организационно-управленческое сопровождение** |
|  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение актуальных вопросов по формированию основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС и с учётом примерной основной образовательной программы | Постоянно на совещаниях при директоре и с педагогическим коллективом | Шемаханова И.А.Колесникова Н.Г. |
| 2. | Участие в открытых консультациях по отдельным вопросам формирования основных образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС основного общего образования для административных команд общеобразовательных организаций | Постоянно по согласованию | Шемаханова И.А.Колесникова Н.Г. |
| 3 | **Участие в п**рактических семинарах «О формировании основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования**»**  | Постоянно по графику | Шемаханова И.А. |
| 4 | Собеседование по готовности части целевого раздела Стандартов: пояснительной записки, планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО | декабрь 2021 | Шемаханова И.А. |
| 6 | Собеседование по готовности организационного раздела ООП ООО | февраль 2022 | Шемаханова И.А. |
| 7 | Собеседование по готовности раздела «Требования к условиям реализации ООП НОО, ООП ООО» | март 2022 | Шемаханова И.А. |
| 8. |  Организация работы творческих групп учителей по наполнению материалами разделов ООП ООО | Январь – март 2022 | Шемаханова И.А.Руководители ШМО |
| 8. | **Готовность основных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования** | апрель 2022 | Шемаханова И.А.Щербакова Н.В. |
| **Информационно-методическое сопровождение** |
|  | Изучение нормативных документов, информационно-методических материалов, материалов из опыта работы учителей муниципальной системы образования по организации работы по внедрению обновленных ФГОС | август 2021 - май 2022 | Шемаханова И.А.Щербакова Н.В.Руководители ШМОУчителя школы |
|  | Участие в апробации рабочих программ по учебным предметам в 2021-2022 учебном году | сентябрь 2021 - май 2022 | Учителя школы |
|  | Участие в совещании с заместителями руководителей по УВР «Обновленный ФГОС: проблемы и пути решения» | февраль 2022 | Шемаханова И.А. |
|  | Проведение рабочего совещания «Обновленный ФГОС: проблемы и пути решения» | Февраль 2022 | Шемаханова И.А.Руководители ШМО |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
|  | Участие в работе творческих групп по разработке проектов рабочих программ учебных предметов  | сентябрь 2021 - апрель 2022 | Шемаханова И.А.Руководители ШМОУчителя школы |
|  | Участие в работе межшкольного методического объединения учителей физики «Изучение обновленного ФГОС ООО по физике» | сентябрь 2021 | Трубникова Т.А. |
|  | Участие в семинаре для учителей географии «ФГОС – 2022. Учебный предмет «География»: возможности и проблемы» | февраль 2022 | Краюшкина О.Б. |
|  | Участие в семинаре для учителей русского языка «Новый ФГОС: изменения стандартов» | ноябрь 2021 | Колесникова Н.Г. |
|  | Участие в семинаре «Информатика и новый ФГОС: ключевые изменения, требования, возможности» | ноябрь 2021 | Калинина Е.В. |
|  | Участие в семинаре «Новый курс технологии как платформа современного информационно-технологического образования» | ноябрь 2021 | Пряничникова О.А.  |
|  | Участие в межшкольном методическом объединении учителей математики «Изучение обновленного ФГОС ООО по математике» | октябрь 2021 | Шалимова Т.Р. |
|  | Участие в работе семинара «Актуальные подходы к организации проектной деятельности обучающихся в условиях цифровой образовательной среды» | февраль 2022 | Шемаханова И.А.Щербакова Н.В.Руководители ШМО |
|  | Посещение тематических консультаций для учителей биологии «Апробация рабочих программ по биологии с учетом ФГОС ООО» | март - апрель 2022 | Первушина К.А. |
|  | Посещение тематических консультаций для учителей химии «Изучение обновленного ФГОС ООО»  | март - апрель 2022 | Журавлева Л.Л. |
|  | Участие в работе семинара «Опыт и практика: как создать условия для включения обучающихся в самостоятельную контрольно-оценочную деятельность»  | март 2022  | Шемаханова И.А.Щербакова Н.В.Руководители ШМО |
|  | Участие в работе семинара для учителей музыки «Проект рабочей программы учебного предмета Музыка НОО. 1 класс. Музыка ООО 5 класс» | апрель 2022 | Тарасова Г.А. |
|  | Участие в работе семинара для учителей музыки «Цифровые (электронные) образовательные ресурсы в деятельности учителя на уроках музыки в 1, 5 классах» | май 2022 | Тарасова Г.А. |
|  | Участие педагогов в вебинарах по внедрению обновленных ФГОС | Постоянно  | Шемаханова И.А.Руководители ШМОУчителя школы |
| **Аналитическая деятельность** |
| 1 | Аналитическая справка по результатам организации работы по данному направлению | июнь 2022 | Томилина О.И.Шемаханова И.А.Щербакова Н.В. |