Утвержден

 приказом № 01-10/166-02 от 21.11.2022

 директора школы О.И.Томилиной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий, направленных на реализацию обновленных ФГОС в

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 15» г. Ярославль

(дорожная карта)

на 2022 – 2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки  | Ответственные  | Планируемый результат |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
| 1.1. | Проведение педагогического совета по вопросам реализации обновленных ФГОС в средней школе № 15 | Август 2022Апрель 2023 | Администрация  | Протоколы заседаний педагогических советов |
| 1.2. | Актуализация плана мероприятий средней школы № 15, направленных на реализацию обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году | Сентябрь-октябрь 2022 | Администрация | Актуализирован школьный план мероприятий |
| 1.3. | Проведение совещаний при директоре по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Директор школы | Протоколы совещаний при директоре |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности средней школы №15 к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года (10 классы) | Июнь, август 2023 | Администрация  | Аналитическая справка |
| 1.5.  | Участие директора школы в заседаниях директорского клуба по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Директор | Участие в заседаниях директорского клуба |
| 1.6.  | Участие директора в собеседовании о готовности к реализации обновленных ФГОС | Февраль 2023 | ДО | Собеседование  |
| 1.7. | Методический аудит по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Администрация, методический совет | Аналитические справки |
| 1. **Работа с педагогами**
 |
| 2.1. | Размещение актуальной информации о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Август 2022 | Администрация  | Размещена информация на электронных ресурсах |
| 2.2. | Проведение информационных семинаров для педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Администрация  | Проведение не менее трех семинаров |
| 2.3. | Оказание адресной консультационной помощи педагогам средней школы №15 по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Администрация  | Оказана адресная помощь всем обратившимся педагогам, а также педагогам по результатам проведенных мониторингов |
| 1. **Информационно-методическое сопровождение**
 |
| 3.1. | Проведение информационно-методического семинара по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС | Август 2022 | Администрация  | Протокол семинара, приняли участие все педагоги школы |
| 3.2. | Актуализация планов работы школьных МО по вопросам реализации обновленных ФГОС | Сентябрь 2022 | Администрация | Актуализованы планы работы школьных МО |
| 3.3. | Проведение совещаний с руководителями МО по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Администрация  | Протоколы заседаний  |
| 3.4. | Проведение цикла методических семинаров и практикумов для педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | Администрация  | Проведение не менее двух семинаров, приняли участие все педагоги школы |
| 3.5. | Проведение информационно-просветительской работы по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение учебного года | АдминистрацияКлассные руководители | Протоколы родительских собраний |
| 3.6 | Размещение информационных материалов на сайте средней школы №15 | В течение учебного года | Администрация  | Размещена информация на электронных ресурсах |
| **4. Организационно-методическое сопровождение** |
| 4.1. | Межрегиональная видеоконференция «Педсовет76»: Первые итоги реализации обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы | Декабрь 2022 | Администрация | Участие педагогов школы в качестве слушателей |
| 4.2. | Сопровождение деятельности педагогов средней школы №15 по вопросам ФГОС | В течение года | Администрация  | Подготовлены рабочие программы, методические разработки |
| 4.3. | Проведение образовательных мероприятий по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение года | Администрация | Проведено 5 мероприятий в различных формах: мастер-классы, открытые уроки, круглые столы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |
| 4.4.  | Проведение мониторинга реализации плана средней школы №15 по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | Декабрь 2022Июнь 2023 | Администрация | Аналитические справки |