# Промежуточный отчет по реализации проекта

# Реализация технологии формирующего оценивания в рамках ФГОС с использованием программно-технических решений Promethean (ActivInspire, ActivExpression 2)

# за I полугодие 2017/2018 учебного года

# Руководитель проекта Томилина Ольга Ивановна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап – сентябрь 2017 года – подготовительный (мотивационно - целевой). | Создание нормативно – правовой базы Проекта; Формирование группы потенциальных участников проекта; Подготовка нормативно-методического обеспечение программы проекта. | Подбор педагогов для проведения занятий Подбор пакета методической и нормативно-правовой литературы | Подобрана необходимая нормативно-правовая и методическая литература Группа сформирована. |  |
| 2 | II этап – октябрь 2017— январь 2018уч. г. – Основы ActivInspire (операционно-действенный). Работа по реализации основных мероприятий проекта | Проведение установочного семинарского занятия со слушателями. Освоение стажерами методических ресурсов и дидактических материалов. Использования информационных средств обучения в образовательном процессе; Внедрение дистанционных форм обучения с использованием сайта проекта; Формирование у обучающихся навыков опытных пользователей ИД посредством участия в создании интерактивных заданий по предметам. Организация и проведение мастер - классов с целью предоставления опыта использования ИД на уроке; Анализ хода работы и промежуточные результаты; Организация публичной отчетности о деятельности стажировочной площадки на сайте школы; Публикация авторских информационных ресурсов участниками проекта с использованием ПО ActivInspire. | Материалы установочного занятия. Методические ресурсы и дидактические материалы использования информационных средств обучения в образовательном процессе. Сайт проекта, виртуальное взаимодействие. Интерактивные задания с использованием ПО ActivInspire по предметам. Страница «Стажировочная площадка» на сайте школы. Мастер-классы с использованием ПО ActivInspire. Анализ промежуточных результатов. Авторские информационные ресурсы по предметам, созданные в ПО ActivInspire. | Материалы установочного занятия размещены на сайте. Сайт проекта функционирует. Интерактивные занятия размещены. Страница стажировочной площадки создана на сайте образовательного учреждения. Мастер-класс проведен. Анализ промежуточных результатов сделан. Авторские информационные ресурсы размещаются на странице сообщества |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР.